Periodo/año: 2020

Número  de practicantes: 8

Modalidad Ingreso: Practicantes Academia de Sistemas la Frontera

| RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION DEL PLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sin presupuesto general - Infraestructura, equipos e insumos para el desarrollo de las actividades |  |  |  | Subdirección Administrativa Líder Gestión Documental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cumplir con la normatividad de archivos, en marcada en la Ley 594 del 2000. - Realizar limpieza general del archivo - Clasificar los documentos por procesos - Verificación de las series y subseries documentales con la TRD - Ordenar los documentos, revisar carpeta por carpeta, cajas, descripción de las mismas - Constatar el inventario con lo que hay, y si queda documentos sin ubicación hacerles el inventario. Apoyar el traslado de documentos al hospital cuando estén listos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESULTADOS | REGISTROS |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de las Directivas de la Institución. Capacitación de Seguridad y salud en el trabajo. Charla sobre tareas a realizar en la organización del acervo documental. |  | Formación adecuada para loa practicantes en las actividades a realizar | Registro de asistencias Registro constancia de reuniones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de series documentales del archivo central | Se ha de tener en cuenta el daño que se ha generado por la falta de adecuaciones y mobiliarios con base a esto se ha venido deteriorando el patrimonio documental. | Se obtendría un archivo organizado y eficaz para la consulta de información. | Informe de actividades mensuales con sus respectivos anexos en medio magnético y físico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la limpieza y desinfección de los documentos | Estas actividades propenden por el control de las cargas de polvo y de contaminantes biológicos que son los causales de un buen número de deterioros en los bienes documentales. | Cantidad de documentación tratada por afectación biológica. | Informes de actividades mensual con sus respectivos anexos en medio magnético y físico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retiro de material abrasivo | Retirar todos los objetos o elementos metálicos, como clips, bandas elásticas, pegantes y/o cintas adhesivas, carpetas y folios con niveles de ácido superiores al permitido, estos puede causar oxidación sobre los documentos, manchas y degradación del papel | Folios y expedientes libres de elementos que atentan contra la integridad y la conservación de todos y cada uno de los documentos. | Informes de actividades mensual con sus respectivos anexos en medio magnético y físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectuar depuración de los expedientes | Depurar las copias, duplicados y documentos de apoyo que contengan los expedientes a intervenir. | Conformación de cantidades de folios eliminados para elaboración de actas de depuración. | Informe de Actividades mensual con sus respectivos anexos en medio magnético y físico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordenar los expedientes. | Se hará de acuerdo los tipos de ordenación, (cronológica, por asuntos, consecutiva, etc.), y respetando el principio de orden original. | Conformación de expedientes en número de carpetas a describir | Informe de Actividades mensual con sus respectivos anexos en medio magnético y físico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar el inventario único documental. | Se hará de acuerdo a las etapas y vigencias de cada año. | Inventario General de series o asuntos por cada Sección y Subsección ordenada del Archivo Central en medio físico y magnético | Informe de actividades mensuales con sus respectivos anexos en medio magnético y físico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la rotulación de las unidades de conservación. | Se elaboraran los rótulos para carpetas cajas de acuerdo a los formatos adoptados con base en lo consignado en los inventarios documentales. | Descripción de todos y cada uno de los expedientes conformados. | Informes de actividades mensuales con sus respectivos anexos en medio magnético y físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tiempo programado para el cumplimiento de la Primera Meta.  Se entrega el cumplimiento programado en el segundo semestre del año 2020.

Elaborado por: Tecn. Olfir Ramírez Gonzalez,  Gestión Documental

Revisado por: Dra.  Juana Moreno, Subdirectora Administrativa