## Plan de trabajo SST 2026
|  | PLAN ANUAL DE TRABAJO SST | [27 empty] | CÓDIGO: GT-SST-FR-05
VERSIÓN: 03
FECHA:
PÁGINA: 1 de 1
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los requerimientos establecido en el Decreto 1072 de 2015 y Resolucion 0312 de 2019 con el fin de prevenir la ocurrencia de los accidentes de trabajo enfermedades laborales por la exposicion de los trabajadores con las actividades desarrolladas en el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
META | [23 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 75% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2026 | [23 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
RESPONSABLE SST
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA 2026 | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  | OBSERVACIONES | SOPORTES
|  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | Administrativos | Financieros
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I. PLANEAR | Realizar Auto evaluacion anual del sistema de gestion SST 2025 según estandares de la Resolucion 0312 de 2019 y generar el reporte oficial ante el Ministerio del Trabajo | P |  |  |  | P | [19 empty] | SST/T.H | x |  | Evaluar el nivel de cumplimiento frente a los Estándares Mínimos y definir brechas del sistema de acuerdo a lo establecido a la norma | Formato Res. 0312 diligenciado
| Formular el Plan de Trabajo del SG-SST correspondiente a la vigencia 2026 conforme al diagnóstico institucional | P | [23 empty] | SST |  |  | Identificar y valorar los riesgos en los diferentes servicios y oficinas con la participacion de los trabajadores . | Matriz actualizada
| Analizar y actualizar la distribución de responsabilidades del SG-SST en todos los niveles jerárquicos de la institución. Directivos, mandos medios, trabajadores, copasst… | p | [23 empty] | SST | x
| Diseño del plan Anual de Trabajo año 2025 | P | [23 empty] | SST, Gerencia | x
| Revision de politica de seguridad y salud en el trabajo, politica de prevencion y consumo de drogas . |  |  | p | [21 empty] | SST, Gerencia. | x
| Elaborar el programa anual de formación y sensibilización en seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2026 | p | [23 empty] | SST, Ambiental | x
| Evaluar los objetivos y metas del SG-SST conforme a los resultados del período anterior |  |  | p | [21 empty] | SST | x
| Establecimiento de recursos, financiero, tecnologicos, Talento Humano | p | [23 empty] | Gerencia, Th |  | x
| Realizar la revaloración integral de peligros y riesgos por procesos y áreas del hospital con la participacion de trabajadores (Matriz e identificacion de peligros) |  |  |  |  | P | [19 empty] | Copasst, sgsst, | x
| Ajustar la matriz de EPP de acuerdo con los riesgos reales de cada cargo y área |  |  | P | [21 empty] | SST | x
| Estructurar y actualizar los procedimientos operativos seguros aplicables a las actividades críticas | [8 empty] | P |  |  |  | P | [11 empty] | SST | x
| Revision Indicadores de gestión | [6 empty] | P | [17 empty] | Gerencia - SST | x
| Seguimiento a las Actas de las reuniones mensuales del COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Secretaria del COPASST | x
| Seguimiento a las Actas de las reuniones trimestrales del CCL. |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  | CCL | x
| Diseño de las actividades del programa SVE Riesgo Psicosocial |  |  | p | [21 empty] | SST | x
| Diseño del programa SVE Riesgo Cardiovascular |  |  |  |  | p | [19 empty] | SST | x
| Elaboracion Matriz de comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo . | [10 empty] | P | [13 empty] | SST | x
| Diseñar el plan anual de inspecciones de seguridad locativa, equipos y condiciones de trabajo | p | [9 empty] | P | [13 empty] | Gerencia - sst | x
| Elaboracion del procedimiento para la selección y evaluación de proveedores y contratistas | [10 empty] | P | [13 empty] | Gerencia - sst | x
| Incluir como requisito para el proceso selección y evaluación de proveedores y/o contratistas tengan documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [10 empty] | p | [13 empty] | Juridica- sst | x
| Diseñar el procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio) | [20 empty] | P |  |  |  | Gerencia -sst | x
| Diseñar el procedimiento Auditorias internas y revisiones gerenciales. |  |  | P | [21 empty] | Planeacion -sst | x
| Revisar y fortalecer el plan institucional para atención de emergencias y desastres y realizacion de comites cada 3 meses . |  |  | P | [21 empty] | sgsst | x
SG SST
II HACER | Realizacion de induccion y reinduccion SST. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | SST | x
| Revision/ Actualizacion de la matriz de requisitos legales |  |  |  |  | p | [19 empty] | Juridica- sst
| Planeacion y Realizacion Semana de la SST | [12 empty] | p | [11 empty] | Talento Humano/SST/Gerencia
| Formulación, implementación y actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial. | [12 empty] | p | [11 empty] | ARL/SST
| Evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de seguridad y salud en el trabajo por parte de proveedores y contratistas, conforme a los criterios establecidos por el hospital. |  |  | P | [21 empty] | Juridica- sst
MEDICINA PREVENTIVA
| Gestionar y garantizar la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas, de egreso y especiales, de acuerdo con los riesgos del cargo. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Gerecia /SST/ TH
| Realizar el monitoreo, análisis y control de las estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral, con el fin de identificar tendencias y orientar acciones preventivas y de mejora continua del SG-SST | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | SST
| Seguimiento al programa de Capacitaciones | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | SST
| Ejecucion de los PVE de Riesgo biologico, radiaciones. Seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | SST
| Ejecutar y realizar el seguimiento al Programa de Vigilancia Epidemiológica Biomecánico, orientado a la prevención y control de los desórdenes músculo-esqueléticos asociados a las condiciones de trabajo. |  |  | p | [9 empty] | p | [11 empty] | Talento Humano/SST |  | x
| Realizar la aplicación de la Batería de Factores de Riesgo Psicosocial y continuar con la ejecución y seguimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento, de acuerdo con los resultados obtenidos y el nivel de riesgo identificado. |  |  | p |  | p |  | p | [11 empty] | p | [5 empty] | Talento Humano/SST |  | x
| Seguimiento y Control del personal expuestos a radiaciones (programa de vigilancia radiaciones ionizantes ) | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | P |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | P |  | Copasst, apoyo sgsst |  | x
| Realizar inspeccion de seguridad en los diferentes servicios del Hospital con COPASST de orden y aseo | [6 empty] | p | [11 empty] | p | [5 empty] | Copasst, apoyo sgsst
| Realizar inspecciones de seguridad de extintores, botiquines y orden y aseo de acuerdo a programa de inspecciones -orden y aseo. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | apoyo sgsst | x
| Realizar inspecciones de elementos de protección personal. |  |  | p |  | p |  | P |  | p |  | p |  | p |  | P |  | p |  | p |  | p |  | P |  | Copasst, apoyo SGSST
SANEAMIENTO BASICO
| Vigilancia y control de plagas y virus Registro de fumigación de areas | [10 empty] | p | [11 empty] | p |  | Ambiental/SST | x
| Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano | [22 empty] | p |  | Ambiental/SST | x
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| Seguimiento a los hallazgos detectados en inspecciones en reportes de actos o condiciones inseguras. |  |  |  |  | P | [7 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | P |  | SST |  | x
| Desarrollar, implementar y realizar seguimiento al Reglamento de Higiene Industrial y a las acciones definidas para el control de los riesgos asociados a los procesos y ambientes de trabajo. |  |  |  |  | p
| Seguimiento del mantenimiento periodico de las instalaciones , equipos, herramientas. |  |  |  |  | P |  |  |  | p |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | P |  | SST/ Mantenimiento
| Dar continuidad a la implementación del Programa de Trabajo Seguro en Alturas, incluyendo la ejecución de las actividades formativas ya iniciadas y el seguimiento a su cumplimiento conforme a la normatividad vigente. |  |  |  |  | p
| Seguimiento y suministro de los EPP. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | SST | x | x
PREPARACION DE EMERGENCIAS.
| Divulgar el plan de Emergencias | [12 empty] | p | [11 empty] | SST, Comité de emergencias, | x
| Realizar la verificación y actualización del inventario de los equipos de emergencia, incluyendo la identificación de necesidades y la gestión para la adquisición de nuevos elementos requeridos. | [6 empty] | p | [17 empty] | SST, Comité de emergencias. | x
| Realizacion de Simulacro y simulaciones | [8 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | SST, Todos los niveles del Hospital. | x
| capacitacion y entrenamiento Brigadas | [6 empty] | p | [5 empty] | p | [7 empty] | p |  |  |  | ARL / empleador | x | x
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
III VERIFICAR | Establecer y fortalecer el seguimiento a la implementación y cierre de las acciones correctivas, preventivas y de los planes de acción definidos, con el fin de garantizar la mejora continua del SG-SST. |  |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | SST, Cinstitucional. | x
| Seguimiento a Ejecucion Presupuestal | [12 empty] | P | [9 empty] | P |  | TH, SST, Gerencia | x
| Elaborar y presentar el informe de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, consolidando los resultados, avances y oportunidades de mejora del período evaluado | [6 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p |  |  |  | p |  | sst
| Realizar la medición, análisis y seguimiento de los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de evaluar su desempeño y apoyar la toma de decisiones para la mejora continua. | [6 empty] | p | [15 empty] | P |  | SST | x
| Seguimiento a los planes de Accion de AT y Enfermedad Laboral | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | P |  | SST/COPASST | x
| Ejecutar la auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de verificar el cumplimiento normativo, la eficacia del sistema y la implementación de las acciones definidas. | [10 empty] | P | [11 empty] | p |  | Gerencia /Planeacion/ COPASST
| Seguimiento ausentismo laboral |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Talento Humano /SST | x
IV ACTUAR | Realizar la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la alta dirección, evaluando su desempeño, cumplimiento de objetivos y necesidades de mejora. | P | [9 empty] | p | [11 empty] | P |  | Gerencia/SST | x
| Implementar y realizar seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora derivadas de accidentes de trabajo, inspecciones de seguridad y reportes de actos y condiciones inseguras, garantizando su cierre oportuno y la mejora continua del SG-SST. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Apoyo SST | x
Total Actividades |  | 19 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0
NESTOR HUMBERTO BASTIANELLI DIRECTOR | [9 empty] | INGRID BOLAÑO SOSSA RESPONSABLE DE SG SST
Revisó: YANETH PARRA ACEVEDO LÍDER DE TALENTO HUMANO.